## plano de ação
Etapa | Tarefa | Tarefa / Subtarefa | Status | Responsável | Início - Planejado | Término - Planejado | Início - Realizado | Término - Realizado | Observação
Documentação Especificação | Especificação de layout | Enviar especificação para análise da Prodemge | concluída | DTA/Silviana |  |  | - | 2022-01-27 | link do github compartilhado 1ª versão
Documentação Especificação | Apresentação Wireframe | Apresentação da Proposta de Protótipo | concluída | Prodemge | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04
Documentação Especificação | Homologar telas wireframe | Homologar telas wireframe | concluída | DTA/ Silviana | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | Link Foram realizadas 3 versões durante a homolgação das telas
Documentação Especificação | Revisar especificação de layout | Revisar especificação e elaborar o filtro layout' | concluída | DTA/Silviana | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | v2 Devido a mudanças na extração dos dados é necessário fazer uma nova revisão dos dados
Mapeamento dos dados | Especificação de Dados | Elaborar e enviar campos BO linha 7 cronograma | concluída | DTA/ Silviana e Késia | - | 2022-01-18 | 2022-01-10 | 2022-01-27 | link do github compartilhado 1ª versão
Documentação Especificação | Especificação de Dados | Apresentar para a chefia pontos de destaque da documentação Layout / Dados | concluída | DTA/Silviana | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 1ª versão apresentada no dia 14/02, é preciso fazer algumas alterações
Mapeamento dos dados | Revisar especificação de Dados | Revisar especificação e elaborar dados 'Monte sua pesquisa' | concluída | DTA/Silviana e Késia | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-18
Documentação Especificação | Especificação de layout e Dados | Aprovar especificação layout e dados (Monte sua pesquisa) | concluída | DTA/ Francisco | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-02-14 | 2022-02-18
Documentação Especificação | Especificação tooltip | Elaborar documento com os tooltips da consulta | Em andamento | DTA/ Késia | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16
Homologação - Entrega 1 | Protótipo - Casos de Uso | Disponibilizar Protótipo - Casos de Uso Pesquisa básica | concluída | Prodemge | 2022-02-07 | 2022-03-03 | 2022-02-07 | 2022-03-03 | 1ª versão dia 03/03/22
Homologação - Entrega 1 | Protótipo - Casos de Uso | Homologar protótipo Pesquisa básica | Em andamento | DTA/ Silviana e Késia | 2022-03-03 | 2022-03-07
Homologação - Entrega 1 | Protótipo - Casos de Uso | Disponibilizar Protótipo - Casos de Uso Monte sua pesquisa |  | Prodemge | 2022-02-22 | 2022-03-10
Homologação - Entrega 1 | Protótipo - Casos de Uso | Homologar protótipo monte sua pesquisa |  | DTA/ Silviana e Késia | 2022-03-10 | 2022-03-14
Homologação - Entrega 3 | Homologar Consulta | Disponibilizar consulta em homologação |  | Prodemge | 2022-04-22 | 2022-04-26
Homologação - Entrega 3 | Homologar Consulta | Homologar consulta |  | DTA/ Silviana e Késia | 2022-04-26 | 2022-04-28
Documentação Consulta por Projeto | Elaborar documentação da Consulta por Projeto | Alinhar com o Comitê os dados da consulta | concluída | DTA/ Silviana e Késia |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-15 | Ficou acordado que a equipe do Comitê irá disponibilizar uma prévia dos dados
Documentação Consulta por Projeto | Elaborar documentação da Consulta por Projeto | planilha com os dados do Projeto | Em andamento | Matheus/Cômite |  |  | 2022-02-15
Documentação Consulta por Projeto | Elaborar documentação da Consulta por Projeto | Elaborar o datapackage da consulta | Em andamento | DTA/ Silviana e Késia | 2022-02-21 |  |  |  | Pendente a valiadaão com o cojunto de dados do Mateus
Documentação Consulta por Projeto | Elaborar documentação da Consulta por Projeto | Disponibilizar conjunto no dados.mg |  | DTA/ Silviana e Késia | 2022-03-07 | 2022-03-11