## plano de ação
Etapa | Tarefa | Tarefa / Subtarefa | Status | Responsável | Início - Planejado | Término - Planejado | Início - Realizado | Término - Realizado | Observação
Documentação Especificação | Especificação de layout | Enviar especificação para análise da Prodemge | concluída | DTA/Silviana |  |  | - | 2022-01-27 | link do github compartilhado 1ª versão
Documentação Especificação | Apresentação Wireframe | Apresentação da Proposta de Protótipo | concluída | Prodemge | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04
Documentação Especificação | Homologar telas wireframe | Homologar telas wireframe | concluída | DTA/ Silviana | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | Link Foram realizadas 3 versões durante a homolgação das telas
Documentação Especificação | Revisar especificação de layout | Revisar especificação e elaborar o filtro layout' | concluída | DTA/Silviana | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | v2 Devido a mudanças na extração dos dados é necessário fazer uma nova revisão dos dados
Mapeamento dos dados | Especificação de Dados | Elaborar e enviar campos BO linha 7 cronograma | concluída | DTA/ Silviana e Késia | - | 2022-01-18 | 2022-01-10 | 2022-01-27 | link do github compartilhado 1ª versão
Documentação Especificação | Especificação de Dados | Apresentar para a chefia pontos de destaque da documentação Layout / Dados | concluída | DTA/Silviana | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 1ª versão apresentada no dia 14/02, é preciso fazer algumas alterações
Mapeamento dos dados | Revisar especificação de Dados | Revisar especificação e elaborar dados 'Monte sua pesquisa' | concluída | DTA/Silviana e Késia | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-18
Documentação Especificação | Especificação de layout e Dados | Aprovar especificação layout e dados (Monte sua pesquisa) | concluída | DTA/ Francisco | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-02-14 | 2022-02-18
Documentação Especificação | Especificação tooltip | Elaborar documento com os tooltips da consulta | concluída | DTA/ Késia | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-16 | 2022-03-21
Homologação - Entrega 1 | Protótipo - Casos de Uso | Disponibilizar Protótipo - Casos de Uso Pesquisa básica | concluída | Prodemge | 2022-02-07 | 2022-03-03 | 2022-02-07 | 2022-03-18 | 1ª versão dia 03/03/22 2ª versão dia 18/03/22
Homologação - Entrega 1 | Protótipo - Casos de Uso | Homologar protótipo Pesquisa básica | concluída | DTA/ Silviana e Késia | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-04 | 2022-03-21 | 1ª versão entregue dia 08/03/22 2ª versão entregue dia 21/03/22
Homologação - Entrega 1 | Protótipo - Casos de Uso | Disponibilizar Protótipo - Casos de Uso Monte sua pesquisa | concluída | Prodemge | 2022-02-22 | 2022-03-10 |  | 2022-03-10
Homologação - Entrega 1 | Protótipo - Casos de Uso | Homologar protótipo monte sua pesquisa | concluída | DTA/ Silviana e Késia | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 2022-03-11 | 2022-03-17
Homologação - Entrega 3 | Homologar Consulta | Disponibilizar consulta em homologação | concluída | Prodemge | 2022-04-22 | 2022-04-26 |  | 09/05/2022
Homologação - Entrega 3 | Homologar Consulta | Homologar consulta | concluída | DTA/ Silviana e Késia | 2022-04-26 | 2022-04-28 |  | 13/05/2022 | Consulta homologada com ressalvas
Documentação Consulta por Projeto | Elaborar documentação da Consulta por Projeto | Alinhar com o Comitê os dados da consulta | concluída | DTA/ Silviana e Késia |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-15 | Ficou acordado que a equipe do Comitê irá disponibilizar uma prévia dos dados
Documentação Consulta por Projeto | Elaborar documentação da Consulta por Projeto | planilha com os dados do Projeto | concluída | Matheus/Cômite |  |  | 2022-02-15 | 2022-03-15 | Layout alinhado com a equipe do Comitê. Após treinamento da DTA a equipe passará atualizar os dados diretamente no GitHub
Documentação Consulta por Projeto | Elaborar documentação da Consulta por Projeto | Elaborar o datapackage da consulta | concluída | DTA/ Silviana e Késia | 2022-02-21 |  | 2022-03-03 | 04/04/2022 | O fluxo de atualização foi finalizado com o apoio do Gabriel. Pendente criação do repositório no ambiente de produção
Documentação Consulta por Projeto | Elaborar documentação da Consulta por Projeto | Disponibilizar conjunto no dados.mg | concluída | DTA/ Silviana e Késia | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-03 | 19/05/2022 | Aguardando validação do Matheus Seplag quanto ao conteúdo textual da consulta.
Documentação Consulta por Projeto | Aprovar conteúdo textual do Consulta | Alinhar com o Comitêo se conteúdo textual da consulta está conforme o desejado | concluída | Matheus/Cômite | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 06/04/2022 | 13/05/2022 | Aguardando validação do Matheus. Dados validados pela equipe do Cômite
Documentação Consulta por Projeto | Atualização do conjunto de dados no repositório | Repassar para equipe do Comitê o fluxo de atualização dos dados | concluída | DTA/ Silviana e Késia | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022
Disponibilizar em Produção | Disponibilizar consulta em Produção | Disponibilizar em produção | concluída | Prodemge |  |  |  | 2022-06-22 | Dados disponibilizados em produção com pendências conforme consta nos mantis