## plano de ação
Etapa | Tarefa | Tarefa / Subtarefa | Status | Responsável | Início - Planejado | Término - Planejado | Início - Realizado | Término - Realizado | Observação
Documentação Especificação | Especificação de layout | Enviar especificação para análise da Prodemge | concluída | DTA/Silviana |  |  |  | 2022-01-27 | link do github compartilhado 1ª versão
Documentação Especificação | Especificação de layout | Revisar especificação e elaborar o filtro 'Monte sua pesquisa' |  | DTA/Silviana | 2022-02-01 | 2022-02-08
Documentação Especificação | Especificação de layout | Apresentar para a chefia pontos de destaque da especificicação |  | DTA/Silviana | 2022-02-09 | 2022-02-16
Mapeamento dos dados | Especificação de Dados | Elaborar e enviar campos BO linha 7 cronograma | concluída | DTA/ Silviana e Késia |  | 2022-01-18 | 2022-01-10 | 2022-01-27 | link do github compartilhado 1ª versão
Mapeamento dos dados | Especificação de Dados | Revisar especificação e elaborar dados 'Monte sua pesquisa' |  | DTA/Silviana e Késia | 2022-02-03 | 2022-02-11
Documentação Especificação | Especificação de Dados | Apresentar para a chefia pontos de destaque da documentação |  | DTA/Silviana | 2022-02-09 | 2022-02-16
Documentação Especificação | Especificação de layout e Dados | Aprovar especificação layout e dados (Monte sua pesquisa) |  | DTA/ Francisco | 2022-02-17 | 2022-02-21
Homologação | Homologar Especificação pdsoo | Homologar especificação |  | DTA/ Silviana | 2022-01-27 | 2022-02-02
Homologação | Homologar protótipo com o cliente | Homologar protótipo |  | DTA/ Silviana | 2022-02-08 | 2022-02-11
Homologação | Homologação da Consulta | Homologar consulta - Ambiente de homologação |  | DTA/ Silviana | 2022-03-17 | 2022-03-24
Homologação | Homologação da Consulta | Homologar consulta - Ambiente de produção |  | DTA/ Silviana | 2022-03-30 | 2022-04-04