## plano de ação
Etapa | Tarefa | Tarefa / Subtarefa | Status | Responsável | Início - Planejado | Término - Planejado | Início - Realizado | Término - Realizado | Observação
Documentação Especificação | Especificação de layout | Enviar especificação para análise da Prodemge | concluída | DTA/Silviana |  |  | - | 2022-01-27 | link do github compartilhado 1ª versão
Documentação Especificação | Apresentação Wireframe | Apresentação da Proposta de Protótipo | concluída | Prodemge | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04
Documentação Especificação | Homologar telas wireframe | Homologar telas wireframe | concluída | DTA/ Silviana | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | Link
Documentação Especificação | Revisar especificação de layout | Revisar especificação e elaborar o filtro layout' | concluída | DTA/Silviana | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | v2
Mapeamento dos dados | Especificação de Dados | Elaborar e enviar campos BO linha 7 cronograma | concluída | DTA/ Silviana e Késia | - | 2022-01-18 | 2022-01-10 | 2022-01-27 | link do github compartilhado 1ª versão
Documentação Especificação | Especificação de Dados | Apresentar para a chefia pontos de destaque da documentação Layout / Dados |  | DTA/Silviana | 2022-02-09 | 2022-02-16
Mapeamento dos dados | Revisar especificação de Dados | Revisar especificação e elaborar dados 'Monte sua pesquisa' |  | DTA/Silviana e Késia | 2022-02-03 | 2022-02-11
Documentação Especificação | Especificação de layout e Dados | Aprovar especificação layout e dados (Monte sua pesquisa) |  | DTA/ Francisco | 2022-02-17 | 2022-02-21
Homologação - Entrega 1 | Protótipo - Casos de Uso | Disponibilizar Protótipo - Casos de Uso |  | Prodemge | 2022-02-07 | 2022-02-18
Homologação - Entrega 1 | Protótipo - Casos de Uso | Homologar protótipo |  | DTA/ Silviana e Késia | 2022-02-18 | 2022-02-22
Homologação - Entrega 3 | Homologar Consulta | Disponibilizar consulta em homologação |  | Prodemge | 2022-04-14 | 2022-04-19
Homologação - Entrega 3 | Homologar Consulta | Homologar consulta |  | DTA/ Silviana e Késia | 2022-04-19 | 2022-04-22